## 연차별 개발목표 및 연구내용
|  | KIMM | UNIST | 명지대 | 서울시립대
1단계 | 1차년도
AI 기반 무동력/비가압 태양에너지 활용 담수화 시스템 및 에너지 공급 기술 개발 | 연구개발 목표 | 태양에너지 활용 무동력/비가압 담수화 시스템 원천 기술 개발 | 기반 구축 및 베이스라인 확립 | 입자상 물질 및 조류 제거를 위한 여과방식별 효율 평가 및 최적공정 선정 세라믹 발열체 종류 및 구조에 따른 스케일 유발물질 등 영향물질 제거효율 평가 | 모듈형 담수화·에너지 시스템의 AI 설계·운영 기반 정립 및 담수화 모듈 상세설계용 데이터·모델 체계 구축
| 연구내용 | 태양에너지 활용 에너지자립형 담수화 시스템 원천 기술 개발 | 광열물질 소재화 재료 선정 | 입자상 및 조류 제거를 위한 여과방식별 효율 평가 및 최적공정 선정 | 담수화 모듈 AI 설계 기반 정의 및 학습데이터 생산 체계 구축
| 주요내용 | AI 기반 재난대응형 담수화 시스템 모듈 기본 구조 및 형상 설계 | DGN 제조 공정 윈도우 도출 및 기본 물성 데이터베이스 구축 | 모래여과 및 미세 필터(공극별) 등 물리적 여과 기술을 이용한 해수내 입자상 및 조류 제거 효율평가 | 담수화 모듈 핵심 설계변수·성능지표 및 입력변수 정의·표준화
|  | 담수화 시스템 모듈의 성능 시뮬레이션 모델 개발 |  | 여과공정 오염(Fouling) 발생 특성 및 공급수질에 따른 후단공정 영향인자 검토 | AI 설계용 도메인 지식 정의 및 데이터 구조·단위·조건 표준 정립
|  | 담수화 효율 향상을 위한 히트펌프 사이클 설계 |  |  | 담수화 모듈 설계용 AI 모델 구조 설계 및 베이스라인 구현(입력–출력 관계 정의 포함)
대면적 증발-응축 메커니즘 분석
| 연구내용 | 재생에너지 기반 에너지 공급 시스템 기본설계 | 광흡수체 확립 | 세라믹 발열체 종류 및 형태에 따른 스케일 유발물질 등 영향물질 제거효율 평가 | 모듈별 AI(태양광·펌프·히트펌프) 예측 모델 베이스라인 설계 및 연계 가능 구조 구축
| 주요내용 | 담수화 시스템 운영에 필요한 최소 동력 요구량 분석 | 3DGN 기반 광흡수체 시편 설계(기공/젖음/열전달 경로) | 세라믹 발열체 형태별 스케일 유발물질(Ca2+, Mg2+), 유기물, 단백질 등 제거효율 평가 | 태양광 발전량/가용전력 예측 모델 기본 구조 설계 및 초기 구현
|  | 재생에너지원 선정 및 에너지 공급 시스템 기본 구성 방안 수립 |  | 세라믹 발열체 특성별 처리효율 분석을 통한 본 공정 공급수질 확립 | 펌프 부하 및 소비전력 예측 모델 기본 구조 설계 및 초기 구현
히트펌프 성능(열량/소비전력) 예측 모델 기본 구조 설계 및 초기 구현
| 연구내용 | 에너지자립형 담수화 시스템 모듈 Lab-scale 실험 환경 구축 | 무동력 태양열 담수화 시스템 설계
| 주요내용 | Lab-scale 에너지자립형 담수화 시스템 실험장치 설계 및 제작 | 시스템 기본 구조 확립 및 베이스라인 구축
담수화 시스템 모듈 실험 환경 구축
2차년도
| 연구개발 목표 | AI 기반 무동력/비가압 담수화 시스템 모듈 및 에너지 공급 시스템 설계 기술 개발 | 성능 고도화 및 신뢰성 지표 도입 | 무동력 여과공정 오염 특성 분석을 통한 운영 최적화 방안 도출 o 여과 수질 기반 열적 연수화 공정의 최적 공급수질 확립 o 세라믹 발열체를 이용한 열적 연수화(Thermal Softening) 기술 개발 | 담수화 모듈 설계용 AI 모델 개발·검증 및 모듈 연계 기반 시스템 레벨 성능 예측·최적화 체계 구축모듈 상세설계용 데이터·모델 체계 구축
| 연구내용 | 에너지자립형 담수화 시스템 모듈 Lab-scale 성능 실험 | 광열물질 소재화 확충 | 무동력 여과공정 오염 특성 분석을 통한 운영 최적화 방안 도출 | 담수화 모듈 설계용 AI 모델 개발 및 실험 기반 검증
| 주요내용 | 변수별(효용단 확산거리, 경사도, 유량 등) 성능 실험을 통한 에너지자립형 담수화 모듈 성능 평가 및 최적 운전/설계 조건 도출 | 공정 윈도우 정밀화 및 성능 상향 | 여과공정의 수질별/조건별 평가를 통한 오염 특성 분석 | 실험 데이터 연계 수집·정제 및 모델 기반 데이터 증강 체계 구축
|  | 다중효용 담수화 시스템 모듈 성능 시뮬레이션 모델 검증 |  | 운영효율 및 오염특성 분석을 통한 운영 최적화 방안 및 설계인자 도출 | 설계변수·재료특성·운전조건 입력 기반 담수량 예측 모델 개발
Lab-scale 실험 데이터 기반 AI 예측 성능 검증 및 설계 권고안 도출 기준 정립
| 연구내용 | 연속형 담수화 시스템 상세설계 | 광흡수체 확충 | 오염 특성 분석을 통한 열적 연수화 공정의 최적 공급수질 확립 | 모듈 연계 기반 시스템 레벨 성능 예측 체계 및 최적화 적용 기반 구축
| 주요내용 | 담수화 시스템에 적합한 히트펌프 증발기·응축기 열교환기 설계 | 광흡수체 구조·수송(젖음/위킹) 최적화 | 열적 연수화 공정의 효율성 확보를 위한 최적 공급수질 확립 | 모듈 간 입출력 변수·단위·시간해상도 표준 정의 및 연계 구조 설계
|  | AI 및 CFD 기반 히트펌프 증발기·응축기 열전달 유로형상 최적화 |  |  | 모듈별 예측 모델 출력 기반 시스템 레벨 성능 산정 로직 구축(담수량, 소비전력, 먹는물 수질 기준 반영)
|  | 히트펌프-담수화 시스템 모듈 연계 구조 설계 |  |  | 다목적 최적화 목적함수·제약조건 정의 및 트랙별(무동력/동력) 평가 워크플로우 구축
| 연구내용 | 재생에너지 기반 에너지 공급 시스템 상세설계 및 구축 | 무동력 태양열 담수화 시스템 확충 | 세라믹 발열체를 이용한 열적 연수화(Thermal Softening) 기술 개발
| 주요내용 | 담수화 시스템의 전기·열 부하를 고려한 AI 기반 에너지 공급 시스템 설계 | 무동력 태양열 담수화 시스템 확충, 재작성안 | 열적 연수화 공정 최적화를 위한 유입수 분사방식별 효율 평가
|  | Lab-scale 에너지 공급 시스템 제작·구축 |  | 열적 연수화 공정의 운영 최적화 방안 및 설계인자 도출
3차년도
| 연구개발 목표 | 무동력/비가압 담수화 시스템 성능 검증 및 통합 시뮬레이션 모델 개발 | 장기 운전·변동환경 대응 및 통합 최적화 | 무동력 여과 및 열적 연수화 기술 기반 해수 전처리 공정 설비 설계 o 열적 연수화 공정 유지관리 기술 개발 | 시스템 레벨 성능 산정·최적화 및 트랙별 최적 설계안 도출, 운전·운영 변수 반영 운영 의사결정 AI 문제정의·개념 검증
| 연구내용 | 연속형 담수화 시스템 Lab-scale 구축 및 성능 검증 | 광열물질 소재화 확충 | 무동력 여과 및 열적 연수화 기술 기반 해수 전처리 공정 설비 설계 | 시스템 레벨 성능 산정·최적화 고도화 및 트랙별 최적 설계안 도출
| 주요내용 | 히트펌프-담수화 시스템 모듈 연계 Lab-scale 실험장치 구축 | 오염수 내구성 기반 3DGN 소재 및 광흡수체 고도화 | 열적 연수화 공정 최적화 및 본공정 설비 연계방안 도출 | 담수량·소비전력·수질 예측 성능 고도화 및 모듈 연계 성능 산정 로직 정밀화
|  | 연속형 담수화 시스템 성능 실험 및 평가 |  | 20 L/일 규모 전처리 공정 설비 설계 | Track 1(무동력)·Track 2(동력) 조건별 최적 설계안 도출 및 트레이드오프 분석 체계 구축
최적 설계안 후보군 해석·실험 교차 검증 및 설계안 확정 기준 정립
| 연구내용 | 통합 시뮬레이션 모델 개발 | 광흡수체 확충 | 열적 연수화 공정 유지관리 기술 개발 | 운영 의사결정 AI 문제정의 및 시나리오 기반 개념 검증
| 주요내용 | 소재·전처리 모듈 특성을 반영한 시뮬레이션 모델 확장 | 변동환경 대응형 기기 안정화 | 세라믹 발열체 표면 오염 특성에 따른 최적 유지관리 방안 도출 | 운영 의사결정 구성요소 정의(상태변수, 의사결정변수, 목표, 제약조건) 및 운영 데이터 항목 정의
|  | 에너지 공급 시스템 모듈을 포함한 통합 모델 구축 |  |  | 먹는물 수질 기준 충족 여부 판정 및 제약 반영 로직 정교화(운영 적용 기준 포함)
|  | 통합 모델 기반 최적 설계·운전 조건 도출 |  |  | 가변 환경 시나리오 기반 운영 로직 개념 검증 및 운영 체계 요구사항 정립
| 연구내용 | 담수화 시스템 운전 데이터 수집 및 종합 성능 평가 | 무동력 태양열 담수화 시스템 확충
|  | 에너지자립형·연속형 담수 생산 성능 비교·분석 | 시스템 수준 설계 보정 및 성능 저하 원인 분해
AI 설계 모델 개발을 위한 담수화 시스템 운전 데이터 및 전기·열 수요 데이터 수집
2단계 | 4차년도
에너지자립형·무동력 담수화 통합 시스템 구축 및 AI 기반 최적 운영 체계 개발 | 연구개발 목표 | 에너지자립형·무동력 담수화 통합 시스템 구축 및 기초 성능 평가 | 대면적·표준화 및 실증형 통합 시스템 확립 | 무동력 여과 및 열적 연수화 기반 해수 전처리 설비 운영 및 현장 적용성 평가 | 통합 시스템 시운전 기반 운영 데이터셋 구축 및 AI 기반 최적 운영 체계 기반 구축, 가변 환경 시나리오 대응 운영 알고리즘 개발·기초 성능 평가
| 연구내용 | 에너지자립형·무동력 담수화 통합 시스템 시작품 구축 | 광열물질 대량 생산 확충 | 무동력 여과 및 열적 연수화 기반 해수 전처리 설비 운영 및 현장 적용성 평가 | 통합 시스템 운영 데이터 수집·학습 자료구축 및 모델 보정 기반 구축
| 주요내용 | 재난 지역 신속 배치를 고려한 에너지자립형·연속형 담수화 시스템 설계 및 제작 | 대량 3DGN 제조 공정 표준화 | 해수 전처리 설비 및 본 설비 연계를 통한 운영효율 분석 | 통합 시스템 운영 데이터 수집 파이프라인 구축(전력, 유량, 온도, 압력, 수질 지표, 환경 데이터 등)
|  | 소재 및 전처리 모듈을 적용한 물/에너지 생산 통합 시스템 시작품 구축 |  | 설비 보완 및 최적 운영방안 수립 | 데이터 품질관리 및 결측·이상치 처리 기준 정립, AI 학습 데이터셋 구축
시운전 데이터 기반 모델 재학습·보정 체계 구축 및 기초 성능 평가 프로토콜 정립
| 연구내용 | 에너지자립형·무동력 담수화 통합 시스템 시운전 및 기초 성능 평가 | 대면적 모듈 적용·야외 신뢰성 확충 MED-ISSG 융합형 단일 모듈 설계 | 현장 적용성 평가를 통한 수질 및 환경인자에 의한 담수화 영향 평가 분석 | AI 기반 통합 시스템 최적 운영 알고리즘 개발 및 시나리오 대응성 평가
| 주요내용 | 옥외 환경에서의 통합 시스템 시운전 및 기초 성능 평가 | 대면적 광흡수체 구조/배치 확장 및 균일화 | 현장 적용성 평가 결과를 통한 환경적 인자의 담수화 공정 영향 분석 | 가변 환경 시나리오 대응 운영 알고리즘 개발(일사량/원수 수질 변동/가뭄 조건 반영)
|  | 통합 시스템 문제점 파악 및 개선 방안 도출 |  |  | 담수화 시스템 부하 특성 기반 전력 공급 최적 제어 알고리즘 구현 및 시운전 적용 기준 정립
트랙별(무동력/동력) 운전 전환 기준 정립 및 운영 안정성 기초평가
| 연구내용 | 통합 시뮬레이션 모델 성능 검증 | 무동력 태양열 담수화 시스템 확충
| 주요내용 | 시운전 결과를 활용한 시뮬레이션 모델 검증 | MED-ISSG 융합 모듈 설계 및 영향인자 규명
|  | 시뮬레이션 모델 보완 | 융합 모듈 변형을 통한 열에너지 활용 경로 평가
장기 운전 기반 성능 감소율 관리 체계 확립
| 연구내용 | 에너지자립형·무동력 담수화 통합 시스템 scale-up 기술 개발
| 주요내용 | 담수화 시스템 scale-up 설계인자 도출
scale-up 시 성능 변화 예측 및 설계 가이드라인 수립
5차년도
| 연구개발 목표 | 통합 담수화 시스템 성능·안정성 검증 및 설계-운영 통합 AI 모델 개발 | 현장 실증·확산 가능한 패키지 완성 | 무동력 여과 및 열적 연수화 기반 해수 전처리 설비 운영 최적화 | AI 기반 통합 시스템 성능평가·장기 안정성 검증 지원, 가변 환경 조건에서 운영 안정성 최종 검증
| 연구내용 | 통합 담수화 시스템 성능 평가 및 보완 | 광열물질 소재화 (초대면적·장기 안정성 확립) | 무동력 여과 및 열적 연수화 기반 해수 전처리 설비 운영 최적화 및 검증 | AI 기반 시스템 운영 모델 최종 개발 및 통합 검증
| 주요내용 | 운전 조건별 성능 데이터 확보 및 최적 운전 조건 도출 담수 생산량 최종 목표 달성 평가 | 초대용량 3DGN 제조 공정 확장 | 해수 전처리 설비 운영 최적화 및 기술 검증 | 모듈별 예측 모델–시스템 레벨 성능 산정–최적 운영 알고리즘 통합 운영 모델 최종 구현
|  | 목표 담수 생산량 및 에너지 자립도 달성 평가 |  | 전처리 설비 운영 가이드라인 작성 | 통합 시스템 성능평가 연계 최종 검증 수행(담수량, 소비전력, 먹는물 수질 기준 만족 여부)
|  | 데이터 분석을 통한 통합 시스템 개선 사항 도출 및 보완 |  |  | 운영 제약조건(먹는물 수질 기준, 운전 한계) 적용 기준 최종 확정 및 운전 시나리오별 성능 검증
| 연구내용 | 통합 담수화 시스템 장기 운전 안정성 평가 | 광흡수체 확충 | 가뭄 환경 및 가변적인 환경시나리오에서의 운영 체계 안정성 확보 | 장기 운전 안정성 검증 연계 운영 알고리즘 강건성 최종 검증
| 주요내용 | 연속 운전을 통한 시스템 안정성 평가 | 계절 별 야외 24시간 연속 운전 프로토콜 확립 | 환경인자별 효율적 운영체계 시나리오 제시 | 장기 운전 데이터 기반 성능 유지·변동 특성 분석 및 운영 안정성 평가 체계 확립
|  | 에너지자립형·연속형 병행 운영 기반 가동률 평가 |  |  | 가변 환경 조건(일사량 변동, 원수 수질 변화, 가뭄 조건)에서 운영 안정성 최종 검증 및 운영 파라미터 보정
|  | 시작품 장기 운전 데이터 수집 및 실험식 도출 |  |  | 장기 안정성 검증 결과 기반 운영 정책·운영 기준 최종 정립
| 연구내용 | 담수화 시스템 설계-운영 통합 AI 모델 개발 | 무동력 태양열 담수화 시스템 확충
| 주요내용 | 성능 예측·설계 최적화·운영 최적화 AI 모델 간 연계 프레임워크 설계 | 야외 실증을 통한 무동력 태양열 담수화 시스템 확충
기확보 운전 데이터 기반 통합 AI 모델 시범 적용 및 타당성 확인